## Sheet1
Prio | Task | verantwortlich | Deadline | Status
1 | Level Scribbles - C4D Beispiel | Robert, René | 05.04.16
1 | Fertigstellung Game Konzept | Moritz | 06.04.16
1 | Test Projekt DualScreen | Sarah | 24.03.16
2 | Erstes UML Diagramm, - MVC Modell | Moritz | 05.04.16
1 | Wie werden Gesten gelernt? Wölfel Programm // Hart gecoded | Alle | 12.04.16
2 | Beispiellevel als fbx (Stadtteil - Pfad auf dem alle Gesten ausgeführt werden müssen | René | 19.04.16
1 | Aufteilung Programmierung | Moritz | 12.04.16
1 | Asset Liste, welche machen wir selber, welche suchen wir | Robert | 12.04.16
| MVC Player fertigstellen | Moritz, Sarah | 19.04.16
| MVC Kinekteingabe | Moritz, Sarah | 19.04.16
| Kinectbeispieleingabe erstellen KinectControllFunction(string) | Moritz, Sarah | 19.04.16
| Assetsliste abarbeiten | René | 19.04.16
| Hardcode Kinekt | Robert | 19.04.16